## 1. Kế hoạch triển khai
LỚP | 232_71ITSE41503_0402
NHÓM | 5
| TV1: Trần Khánh Vinh | 2174802010148
| TV2: Nguyễn Quốc Cường | 2174802010604
| TV3: Huỳnh Hồng Luân (Leader) | 2174802010588
Status
Task ID | What to do | Assign to | Estimation |  |  | Actual |  |  | Done Criteria | Status | Note | Doing
|  |  | Start | End | Duration (hrs) | Start | End | Duration (hrs) |  |  |  | Done
1 | Tìm hiểu về dự án Travel Content Hub | Cả nhóm | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | Hiểu được những thông tin để có thể hoàn thành 1 dự án | Done
2 | Tìm hiểu về Azure Devops | Cả nhóm | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | Tìm hiểu được cách sử dụng của Azure Devops | Done
3 | Phân công các công việc cho từng sprint | Cả nhóm | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2 | Phân công đều các task cho từng sprint | Done
4 | Thực hiện những task được giao trong sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 144 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 144 | Hoàn thành hết tất cả công việc được giao trong sprint 1 | Done
5 | Xác định các giả định và hạn chế | Luân | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Tìm ra được các giả định và hạn chế của dự án | Done
6 | Xác định mục tiêu của dự án | Vinh | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Tìm ra được mục tiêu để hoàn thành dự án | Done
7 | Xác định các bên liên quan | Cường | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Nêu ra được các bên liên quan có tham gia vào dự án | Done
8 | Xác định phạm vi của dự án | Luân | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Nêu ra được phạm vi của dự án | Done
9 | Xác định đề mục bàn giao | Vinh | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Nêu ra được các đề mục bàn giao | Done
10 | Xác định các cột mốc chính | Vinh | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Nêu ra được các cột mốc chính | Done
11 | Xác định các rủi ro của dự án | Luân | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Xác định được các rủi ro có thể có trong dự án | Done
12 | Xác định ràng buộc của dự án | Cường | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | Xác định được các ràng buộc có trong dự án | Done
13 | Làm file Project Charter | Vinh | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 3 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 3 | Hoàn thành được file Project Charter | Done
14 | Họp nhóm lần 1 cho sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0.5 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
15 | Câu 1: Làm trên file word phải đảm bảo ít nhất những nội dung sau: - Lý do triển khai dự án - Phạm vi dự án - Các cột mốc chính của dự án. - Các bên liên quan | Cường | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 4 | Hoàn thành file word với các tiêu chí đã có sẵn | Done
16 | Họp nhóm lần 2 cho sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
17 | Câu 2.1: Phải có ít nhất các nội dung sau: - Phạm vi về các tính năng sản phẩm cung cấp cho khách hàng. - Phạm vi về chất lượng sản phẩm cần phải có - Phạm vi về kỹ thuật - Phạm vi về nguồn lực, thời gian hoàn thành, khu vực khách hàng sử dụng. | Luân | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 4 | Hoàn thành file word với các tiêu chí đã có sẵn | Done
18 | Câu 2.2: Phải có ít nhất các nội dung sau: - Tên vai trò. - Trách nhiệm | Luân | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2 | Hoàn thành file word với các tiêu chí đã có sẵn | Done
19 | Họp nhóm lần 3 cho sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
20 | Họp nhóm lần 4 cho sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.5 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
21 | Họp nhóm tổng kết cho sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | "Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? Sau đó cả nhóm sẽ lần lượt đánh giá kết quả làm việc dựa theo những tiêu chí đã đề ra xem mình đã hoàn thành đúng tiêu chí hay chưa?" | Done
22 | Thay đổi những dữ liệu bị sai sau khi thầy/ cô góp ý để kết thúc sprint 1 | Cả nhóm | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1 | Thay đổi được những lỗi sai mà thầy cô đã góp ý | Done
23 | Thực hiện những task được giao trong sprint 2 | Cả nhóm | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 120 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 120 | Hoàn thành hết tất cả công việc được giao trong sprint 2 | Done
24 | Nhận diện rủi ro và mô tả | Luân | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | Nhận diện ra được các rủi ro sẽ ảnh hướng tới dự án và mô tả chúng | Done
25 | Xác định tần suất & mức độ ảnh hưởng | Cường | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | Xác định được tần suất của từng rủi ro và ảnh hưởng của chúng lên dự án | Done
26 | Đề xuất giải pháp | Vinh | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | Đưa ra được các biện pháp phòng ngừa rủi ro | Done
27 | Cập nhật các phần còn thiếu ở Pre-Sprint 1 | Cường | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | Cập nhật lại những gì còn thiếu sót ở sprint 1 | Done
28 | Viết file về các cuộc họp cần có trong dự án | Vinh | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | Viết lại những gì đã họp trong từng cuộc họp vào file word | Done
29 | Làm file Risk | Cả nhóm | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | Viết ra được các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án | Done
30 | Họp nhóm lần 1 cho sprint 2 | Cả nhóm | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0.5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
31 | Họp nhóm lần 2 cho sprint 2 | Cả nhóm | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.5 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
32 | Họp nhóm lần 3 cho sprint 2 | Cả nhóm | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.5 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.5 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? | Done
33 | Họp nhóm tổng kết cho sprint 2 | Cả nhóm | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | Từng thành viên phải trả lời 3 câu hỏi: - Đã làm gì? - Sẽ làm gì? - Có vấn đề gì cản trở hoàn thành công việc không? Sau đó cả nhóm sẽ lần lượt đánh giá kết quả làm việc dựa theo những tiêu chí đã đề ra xem mình đã hoàn thành đúng tiêu chí hay chưa? | Done
34 | Thực hiện những task được giao trong sprint 3 | Cả nhóm | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 82 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 82 | Hoàn thành hết tất cả công việc được giao trong sprint 3 | Done
35 | Cập nhật thêm các công việc trong file phân công | Cả nhóm | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | Cập nhật đầy đủ, chi tiết, hợp lý | Done
36 | Ước lượng ngày bắt đầu và kết thúc của công việc | Luân | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | Thời gian ước lượng hợp lý | Done
37 | Cập nhật thời gian thực tế của công việc | Luân | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | Thời gian chuẩn | Done
38 | Tạo file excel Function List gồm các chức năng theo nhóm người dùng | Cả nhóm | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 8 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 12 | Tạo 1 file excel bao gồm 4 sheet, 4 người dùng: Admin, Guest, Users, Staff | Done
39 | Thêm các function của Admin vào Function List | Cường | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 3 | Viết sheet function của Admin đầy đủ dễ hiểu | Done
40 | Thêm function của Users vào Function List | Vinh | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 3 | Viết sheet function của Users đầy đủ dễ hiểu | Done
41 | Thêm các chức năng của Staff vào Function List | Luân | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 3 | Viết sheet function của Staff đầy đủ dễ hiểu | Done
42 | Thêm các chức năng của Guest vào Function List | Vinh | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 3 | Viết sheet function của Guest đầy đủ dễ hiểu | Done
43 | Viết file excel Product Backlog cho từng nhóm người dùng | Cả nhóm | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 10 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 15 | Viết file excel Function List gồm các chức năng theo nhóm người dùng | Done
44 | Viết sheet mô tả user story của Admin | Cường | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 3 | Viết sheet mô tả user story của Admin đầy đủ | Done
45 | Ước lượng Story Point cho từng nhóm người dùng | Cường | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 3 | Ước lượng Story Point cho từng nhóm người dùng đầy đủ | Done
46 | Viết sheet mô tả user story của Guest | Vinh | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 3 | Viết sheet mô tả user story của Guest đầy đủ | Done
47 | Viết sheet mô tả user story của Users | Vinh | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 3 | Viết sheet mô tả user story của Users đầy đủ | Done
48 | Viết sheet mô tả user story của Staff | Luân | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 3 | Viết sheet mô tả user story của Staff đầy đủ | Done
49 | Cập nhật file mô tả cuộc họp cho pre-sprint 3 | Luân | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | Cập nhật file mô tả cuộc họp cho pre-sprint 3 | Done
50 | Viết chi tiết các cuộc họp vào file | Luân | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | Nội dung cuộc họp chi tiết đầy đủ | Done
51 | Chia sẻ file lên trang lưu trữ chung | Luân | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | Chia sẻ file lên trang lưu trữ chung | Done
52 | Họp sprint 3 lần 1 | Cả nhóm | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
53 | Họp sprint 3 lần 2 | Cả nhóm | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
54 | Họp sprint 3 lần 3 | Cả nhóm | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.5 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
55 | Họp sprint 3 tổng kết | Cả nhóm | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.5 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án - Review sprint và sprint retrospective | Done
56 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối Project Charter | Luân | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
57 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối file Risk Management | Luân | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 1 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
58 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối file Product Backlog | Cường | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 8 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
59 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối các file mô tả dự án | Cường | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 3 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
60 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối file mô tả cuộc họp | Vinh | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 5 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
61 | Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối file Sprint Backlog | Vinh | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 3 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 3 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
62 | Thiết kế file thuyết trình | Cường | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
63 | Thêm nội dung | Cường | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
64 | Viết chi tiết các cuộc họp vào file mô tả | Vinh | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 8 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 8 | Có 1 file hoàn chỉnh để kết thúc môn | Done
65 | Họp sprint 4 lần 1 | Vinh | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
66 | Họp sprint 4 lần 2 | Vinh | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 3 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
67 | Họp sprint 4 lần 3 | Vinh | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 3 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án | Done
68 | Họp sprint 4 tổng kết | Vinh | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 3 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.5 | Trả lời 3 câu hỏi: Đã làm gì - Sẽ làm gì - Những khó khăn trong dự án - Review sprint và sprint retrospective | Done