## PROJECT DETAILS
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quản lý dự án phần mềm
Bài tập nhóm
Đồ án cuối kì
| Sinh viên thực hiện: | Trần Khánh Vinh - 2174802010148
Nguyễn Quốc Cường - 2174802010604
Huỳnh Hồng Luân - 2174802010588
| Nhóm thực hiện: | Nhóm 5
| Lớp: | 232_71ITSE41503_0402
| Giảng viên hướng dẫn: | Mr. Nguyễn Kim Cường
TPHCM - 03/2024

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
Function ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.1.1 | US1 | Là Admin, tôi cần đăng nhập vào tài khoản của quản trị viên | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin nhập email và mật khẩu vào form đăng nhập. AC2: Hệ thống xác minh đăng nhập thành công AC3: Admin có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng cách nhập email vào biểu mẫu quên mật khẩu. AC4: Hệ thống gửi email qua gmail đã đăng ký để admin nhận mã đổi mật khẩu AC5: Admin có thể đăng nhập bằng cách chọn biểu tượng mạng xã hội và cung cấp thông tin đăng nhập tương ứng. AC6: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email và mật khẩu nhập vào trước khi cho phép đăng nhập. AC7: Mọi hoạt động đăng nhập (thành công và thất bại) đều được ghi nhớ trong hệ thống AC8: Thông báo hiển thị cho người dùng sau khi đăng nhập thành công hoặc thất bại. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.2 | US2 | Là Admin, tôi muốn xem thông tin cá nhân của mình | Phân tích yêu cầu | Luân | "AC1: Hiển thị thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa. Thông tin cá nhân của tất cả người dùng bao gồm: - Họ tên - Ngày tháng năm sinh - Tuổi - Email đang nhập - Tài khoản liên kết" | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.3 | US3 | Là Admin, tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Hiển thị nút chỉnh sửa ở cuối mỗi ô thông tin người dùng AC2: Các trường bắt buộc không được bỏ trống, nếu bị bỏ trống sẽ hiển thị báo lỗi thiếu thông tin. AC3: Sau khi lưu dữ liệu thành công sẽ hiển thị thông báo "Cập nhật dữ liệu thành công!" | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.4 | US4 | Là Admin, tôi cần quản lí thông tin tài khoản người dùng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có thể xem danh sách tất cả người dùng trên trang web. AC2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về mỗi người dùng, bao gồm tên, email, trạng thái tài khoản, và vai trò. AC3: Admin có thể tìm kiếm người dùng bằng email hoặc tên người dùng. AC4: Admin có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của một người dùng. AC5: Admin chỉ có thể thực hiện các thay đổi quản lý người dùng sau khi đăng nhập và được ủy quyền.. AC6: Admin chỉ có thể xóa tài khoản người dùng sau khi xác nhận và cung cấp lý do cụ thể cho việc xóa. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.5 | US5 | Là Admin, tôi cần quyền sửa thông tin của người dùng | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể thay đổi thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng nào trong hệ thống. AC2: Các thay đổi được lưu lại và cập nhật một cách chính xác. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.6 | US6 | Là Admin, tôi cần quyền xóa tài khoản của người dùng | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Admin có thế xỏa người dùng bất kỳ nếu họ vi phạm quy định của app AC2: Các thay đổi được lưu lại và cập nhật một cách chính xác. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.7 | US7 | Là Admin, tôi cấn quyền khóa tài khoản người dùng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có thể khóa tài khoản của người dùng vi phạm quy định hoặc gây rối trật tự trên trang web. AC2: Người dùng bị khóa không thể đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của họ. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.8 | US8 | Là Admin, tôi cấn quyền mở khóa tài khoản người dùng | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể mở khóa tài khoản của người dùng sau khi họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc đã hoàn thành quá trình phạt. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.1.9 | US9 | Là Admin, tôi cần đăng các bài viết về các địa điểm du lịch đang hot hiện nay | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Admin có thể tạo bài viết về các địa điểm du lịch trên trang web. AC2: Admin phải cung cấp thông tin đầy đủ về địa điểm du lịch, bao gồm tên địa điểm, địa chỉ, mô tả, thông tin liên hệ AC3: Bài viết cần đi kèm với hình ảnh chất lượng và phù hợp với địa điểm được mô tả. AC4: Bài viết cần tuân thủ định dạng và kiểu dáng được quy định bởi hệ thống. AC5: Bài viết cần có tính năng chia sẻ để người dùng có thể dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.10 | US10 | Là Admin, tôi muốn xem thông tin bài viết đã đăng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1:Hiển thị thông tin bài viết AC2:Xem nội dung của bài viết | 1
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.11 | US11 | Là Admin, tôi muốn sửa thông tin bài viết đã đăng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có quyền sửa thông tin của bài viết có trên hệ thống AC2: Trường hợp sửa lại bài viết vẫn phải cần đầy đủ các thông tin như (tiêu đề, nội dung, hình ảnh,....) AC3: Hệ thống hiển thị cửa sổ pop-up "Bạn có muốn sửa những thông tin này không?". Nếu có thì thông tin sẽ được thay đổi, ngược lại thì vẫn giữ nguyên AC4: Hệ thống sẽ lưu lại thông tin mà Admin đã cập nhật vào bài viết | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.12 | US12 | Là Admin, tôi muốn xóa bài viết đã đăng | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể xóa những bài viết có trên hệ thống AC2: Khi chọn xóa 1 bài viết bất kỳ hệ thống sẽ hiển thị thông báo là Admin có muốn xóa hay không ? AC3: Khi Admin xóa bài viết hệ thống sẽ hiển thị thông báo bài viết đó đã được xóa và sẽ biến mất khỏi hệ thống. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.13 | US13 | Là Admin, tôi muốn phê duyệt các bài đăng của người dùng sử dụng app | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Admin có thể xem những bài viết đang trong trạng thái "Chờ phê duyệt" AC2: Bài viết nào được Admin duyệt sẽ hiển thị trên trang web AC3: Bài viết nào không được duyệt sẽ bị xóa khỏi hệ thống | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.14 | US14 | Là Admin, tôi muốn thêm quảng cáo cho trang web | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có khả năng thêm quảng cáo một cách dễ dàng và hiệu quả. AC2: Quảng cáo được hiển thị một cách hợp lý và không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng quá mức. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.15 | US15 | Là Admin, tôi muốn thay đổi quảng cáo phù hợp cho trang web | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể thay đổi quảng cáo đã đăng lên AC2: Quảng cáo được thay lên sẽ hiển thị sau khi Admin cập nhật và người dùng F5 lại trang web. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.16 | US16 | Là Admin, tôi muốn sửa quảng cáo bất kì theo ý muốn | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Admin có khả năng sửa quảng cáo trên màn hình trang chủ của trang web AC2: Sau khi sửa sẽ có hiệu lực khi dùng F5 lại trang web. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.1.17 | US17 | Là Admin, tôi muốn xóa quảng cáo nào không hợp quy chuẩn hoặc hết hạn hợp đồng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có khả năng xóa quảng cáo trên màn hình trang chủ của trang web AC2: Sau khi xóa sẽ ngay lập tức biến mất khỏi trang web sau khi người dùng f5 hoặc sang trang mới | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.18 | US18 | Là Admin, tôi muốn có khả năng quản lý bình luận của người dùng trên các bài viết | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể xem danh sách tất cả các bình luận trên trang web. AC2: Hệ thống phải cung cấp khả năng duyệt bình luận, bao gồm duyệt, từ chối hoặc gỡ bỏ bình luận. AC3: Admin có thể xóa bỏ các bình luận vi phạm hoặc không phù hợp một cách an toàn và linh hoạt. AC4: Hệ thống phải ghi lại lịch sử các thao tác quản lý bình luận, bao gồm việc duyệt, chỉnh sửa và xóa bình luận. AC5: Hệ thống phải cung cấp cơ chế bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép vào chức năng quản lý bình luận. AC6: Hệ thống phải hiển thị thông báo cho admin sau khi thực hiện các thao tác quản lý bình luận như duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa.. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.19 | US19 | Là Admin, tôi muốn có khả năng xóa bình luận của người dùng | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Bình luận bị xóa sẽ biến mất, nếu còn thì người dùng f5 lại trang AC2: Hệ thống ghi nhận lại cập nhật của admin về bình luận đã xóa | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.20 | US20 | Là Admin, tôi muốn có khả năng cập nhật thông tin liên hệ, thông tin về trang web, điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có thể cập nhật thông qua nút cập nhật ở mục THÔNG TIN WEB AC2: Thông tin được cập nhật sẽ hiện thị trên trang web AC3: Các thông tin bao gồm: - Thông tin liên hệ - Thông tin về trang web - Điều khoản sử dụng - Chính sách bảo mật | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.21 | US21 | Là Admin tôi cần quản lí các chuyên mục trên trang web để tôi có thể tổ chức nội dung một cách hiệu quả và tạo trải nghiệm tìm kiếm hiệu quả cho người dùng. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có thể thêm mới chuyên mục cho bài viết. AC2: Hệ thống phải cho phép admin sửa đổi tên và mô tả của chuyên mục. AC3: Admin có thể xóa chuyên mục, đồng thời hệ thống phải cung cấp cảnh báo xác nhận trước khi xóa. AC4: Admin có thể tìm kiếm chuyên mục bằng cách nhập từ khóa tương ứng. AC5: Hệ thống phải ghi lại lịch sử các thay đổi của chuyên mục, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa. AC6: Hệ thống phải hiển thị thông báo cho admin sau khi thực hiện các thao tác quản lý chuyên mục như thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa. AC7: Admin chỉ có thể xóa chuyên mục sau khi xác nhận và cung cấp lý do cụ thể cho việc xóa. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.22 | US22 | Là Admin tôi muốn thêm chuyên mục cho các bài viết để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết liên quan đến chuyên mục đó | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Admin có thể thêm chuyên mục cho từng bài viết AC2: Tên của chuyên mục có thể là các keyword như 'Du lịch' , 'Văn hóa' ,....... | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.1.23 | US23 | Là Admin tôi cần quyền sửa thông tin của chuyên mục để tôi có thể cập nhật đúng thông tin của người dùng đó | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Admin có thể chỉnh sửa thông tin, tên của 1 chuyên mục bất kỳ AC2: Các thay đổi được lưu lại và cập nhật một cách chính xác. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.1.24 | US24 | Là Admin tôi cần quyền xóa chuyên mục để tôi có thế xóa tài khoản của những người phi phạm nguyên tắc của app | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Admin có thế xỏa các chuyên mục đã được thêm vào AC2: Admin phải cung cấp lý do xóa và hệ thống sẽ kiểm tra thông tin AC3: Hệ thống sẽ báo cho Admin sau khi chuyên mục đó đã bị xóa trên hệ thống | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.25 | US25 | Là Admin, tôi muốn con bot quét data từ các trang web khác | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Bot có thể quét và truy xuất dữ liệu từ các nguồn hoặc trang web được chỉ định. AC2: Bot phải nắm bắt và lưu trữ chính xác các data liên quan như bài viết du lịch, sự kiện và chương trình khuyến mãi" AC2: Admin phải cung cấp lý do xóa và hệ thống sẽ kiểm tra thông tin AC3: Hệ thống sẽ báo cho Admin sau khi chuyên mục đó đã bị xóa trên hệ thống | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.26 | US26 | Là Admin, tôi muốn con bot thu thập nội dung thông qua các data mà con bot đã quét | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Bot thu thập và tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn khác nhau dựa trên các tiêu chí được xác định trước. AC2: Bot phân loại và sắp xếp nội dung được thu thập thành các phần hoặc chủ đề có liên quan." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.27 | US27 | Là Admin, tôi muốn con bot lọc nội dung độc hại theo tiêu chuẩn của trang web | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Bot lọc và sắp xếp nội dung được thu thập để loại bỏ các nội dung trùng lặp, thông tin không liên quan hoặc nội dung vi phạm nguyên tắc nền tảng. AC2: Bot ưu tiên nội dung chất lượng cao và phù hợp để xử lý thêm." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.1.28 | US28 | Là Admin, tôi muốn con bot gợi ý cho admin những nội dung mà con bot đã lọc | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Bot nên phân tích nội dung được lọc để xác định các chủ đề thịnh hành, điểm đến phổ biến hoặc xu hướng du lịch mới nổi. AC2: Bot phải tạo đề xuất hoặc đề xuất cho các bài viết, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi mới dựa trên dữ liệu được phân tích. AC3: Bot phải trình bày các đề xuất một cách rõ ràng và có tổ chức, cung cấp các chi tiết và thông tin chi tiết có liên quan để hỗ trợ quản trị viên đưa ra quyết định." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh

## SPRINT 4 BACKLOG
SPRINT 4 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.2.1 | US29 | Là user tôi cần có khả năng đăng ký tài khoản mới nếu tôi là một người dùng mới hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện tại của mình nếu tôi là một người dùng quay lại, để có thể truy cập các tính năng của nền tảng và cá nhân hóa trải nghiệm của mình một cách phù hợp. | Phân tích yêu cầu | Luân | "AC1: Người dùng mới có thể truy cập vào trang đăng ký tài khoản từ trang chính của nền tảng và điền thông tin cần thiết như tên, email, mật khẩu, và thông tin cá nhân khác. AC2: Người dùng đã có tài khoản có thể truy cập vào trang đăng nhập bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu của mình. AC3: Hệ thống phải xác minh tính hợp lệ của thông tin người dùng nhập vào khi họ đăng ký hoặc đăng nhập. AC4: Người dùng nhận được thông báo xác nhận khi tài khoản của họ được tạo hoặc họ đăng nhập thành công. AC5: Sau khi đăng nhập, người dùng được chuyển hướng đến trang chính của nền tảng và có thể bắt đầu sử dụng các tính năng và dịch vụ." | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.2.2 | US30 | Là user tôi muốn xem thông tin chi tiết về các điểm đến du lịch, bao gồm mô tả, hình ảnh, đánh giá, vị trí và các hoạt động phổ biến để có thể quyết định chọn điểm đến phù hợp. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Khi nhấp vào một điểm đến trên nền tảng, phải được dẫn đến trang chi tiết của điểm đó. AC2: Trang chi tiết phải bao gồm mô tả đầy đủ về điểm đến, bao gồm thông tin về văn hóa, lịch sử, và các điểm đặc biệt. AC3: Hình ảnh chất lượng cao của điểm đến phải được hiển thị để tạo ấn tượng cho người xem. AC4: Đánh giá từ các người dùng trước đó về điểm đến phải được hiển thị, cung cấp cái nhìn đa chiều về trải nghiệm của họ. AC5: Vị trí của điểm đến trên bản đồ phải được hiển thị một cách rõ ràng để tôi có thể dễ dàng định vị. AC6: Các hoạt động và điểm du lịch phổ biến tại điểm đến cũng cần được liệt kê để tôi có thể xem xét và lựa chọn. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.3 | US31 | Là user tôi muốn có thể tìm kiếm thông tin du lịch theo địa điểm, chủ đề, hoạt động, thời gian và các yếu tố khác để tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của mình. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Trang tìm kiếm phải cung cấp một hộp tìm kiếm cho người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm. AC2: Người dùng có thể nhập địa điểm, từ khóa hoặc các tiêu chí khác vào ô tìm kiếm để bắt đầu quá trình tìm kiếm. AC3: Kết quả tìm kiếm phải được hiển thị một cách rõ ràng và dễ đọc, bao gồm danh sách các điểm đến, hoạt động hoặc sự kiện du lịch phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. AC4: Người dùng cũng có thể sử dụng các tùy chọn tìm kiếm nâng cao để lọc kết quả theo địa điểm cụ thể, thời gian, hoặc các yếu tố khác. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.4 | US32 | Là user tôi cần có khả năng đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé tham quan và các dịch vụ khác liên quan Để có thể thuận tiện sắp xếp tất cả các dịch vụ lưu trú và hoạt động cần thiết cho chuyến đi của mình. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Trang đặt phòng và đặt chỗ phải cung cấp giao diện dễ sử dụng cho người dùng để đặt các dịch vụ du lịch. AC2: Người dùng cần có thể chọn loại dịch vụ cần đặt, như phòng khách sạn, vé máy bay, vé tham quan, v.v. AC3: Sau khi chọn dịch vụ, người dùng cần nhập thông tin cần thiết như ngày đi, ngày về, số lượng người, v.v. AC4: Hệ thống phải hiển thị danh sách các lựa chọn phù hợp và giá cả chi tiết cho người dùng chọn lựa. AC5: Sau khi người dùng chọn lựa, họ cần được chuyển đến trang thanh toán để hoàn tất quá trình đặt hàng một cách an toàn và dễ dàng. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.5 | US33 | Là user tôi cần có khả năng tạo lịch trình du lịch cá nhân hoặc nhóm, bao gồm các hoạt động, địa điểm và thời gian, để có thể thuận tiện sắp xếp tất cả các dịch vụ lưu trú và hoạt động cần thiết cho chuyến đi của mình. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Trang tạo lịch trình phải cung cấp giao diện dễ sử dụng cho người dùng nhập thông tin về các hoạt động, địa điểm và thời gian. AC2: Người dùng cần có thể thêm, sửa đổi hoặc xóa các mục trong lịch trình của mình. AC3: Hệ thống cần hỗ trợ tạo lịch trình cho cá nhân hoặc cho nhóm, cho phép chia sẻ lịch trình với các thành viên trong nhóm. AC4: Lịch trình cần được hiển thị một cách rõ ràng và có thể được lưu lại và truy cập lại sau này. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.6 | US34 | Là user tôi cần truy cập vào các chương trình tích lũy điểm thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt dựa trên việc sử dụng thường xuyên hoặc trung thành của mình với nền tảng, để có thể tận hưởng các lợi ích và phần thưởng cho sự ủng hộ của mình. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Người dùng cần có thể truy cập vào trang chương trình tích lũy điểm thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt từ trang chính của nền tảng. AC2: Hệ thống cần hiển thị thông tin chi tiết về các ưu đãi, điểm thưởng hoặc chương trình khuyến mãi có sẵn. AC3: Người dùng cần có thể đăng ký hoặc tham gia các chương trình này và theo dõi số điểm tích lũy hoặc ưu đãi của họ trong tài khoản. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.7 | US35 | Là user tôi cần có khả năng thảo luận, đánh giá và chia sẻ trải nghiệm du lịch của mình với cộng đồng, để có thể đóng góp vào và hưởng lợi từ một cơ sở kiến thức chung về trải nghiệm du lịch. | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Trang thảo luận và đánh giá cần cung cấp giao diện cho phép người dùng tạo bài đăng mới hoặc đánh giá cho các điểm đến hoặc dịch vụ du lịch. AC2: Người dùng cần có thể xem và phản hồi vào các bài đăng hoặc đánh giá của người khác. AC3: Hệ thống cần hỗ trợ tính năng chia sẻ để người dùng có thể chia sẻ bài viết hoặc đánh giá trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau." | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.2.8 | US36 | Là user tôi cần truy cập vào tin tức du lịch mới nhất, bài viết và hướng dẫn từ các nguồn đáng tin cậy, để có thể cập nhật về xu hướng hiện tại, điểm đến và mẹo cho các chuyến đi của mình. | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Trang tin tức và cập nhật du lịch cần hiển thị các bài viết và thông tin mới nhất từ các nguồn đáng tin cậy. AC2: Người dùng cần có thể lọc tin tức theo các chủ đề hoặc quốc gia cụ thể. AC3: Hệ thống cần cung cấp liên kết để người dùng có thể đọc bài viết hoặc xem thông tin chi tiết về các chủ đề du lịch quan tâm. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.2.9 | US37 | Là user tôi cần tích hợp với các dịch vụ địa phương như nhà hàng, cửa hàng và phương tiện vận chuyển để cung cấp thông tin và ưu đãi đặc biệt cho người dùng, để có thể tăng cường trải nghiệm du lịch bằng cách cung cấp quyền truy cập thuận tiện vào các tiện ích địa phương và giảm giá. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Hệ thống cần cung cấp kết nối với các dịch vụ địa phương và hiển thị thông tin và ưu đãi từ những đối tác này. AC2: Người dùng cần có thể tìm kiếm và đặt các dịch vụ như đặt bàn ăn, vé tham quan, hoặc dịch vụ vận chuyển từ trang web hoặc ứng dụng. AC3: Hệ thống cần hiển thị đánh giá và đánh giá từ người dùng khác về các dịch vụ để người dùng có thể đưa ra quyết định thông minh. | 1
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường

## SPRINT 5 BACKLOG
SPRINT 5 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.2.10 | US38 | Là user tô i cần tương tác với các nền tảng mạng xã hội khác nhau để chia sẻ thông tin và trải nghiệm du lịch, để có thể truyền cảm hứng cho người khác và kết nối với những người du lịch khác thông qua mạng xã hội. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Hệ thống cần cung cấp các liên kết hoặc tích hợp với các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Twitter, v.v. AC2: Người dùng cần có thể chia sẻ bài viết, ảnh hoặc video trực tiếp từ nền tảng du lịch lên các mạng xã hội. AC3: Hệ thống cần hỗ trợ tính năng nhận diện và tương tác với nội dung được chia sẻ từ các nền tảng mạng xã hội. | 1
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.2.11 | US39 | Là user tôi cần nhận thông báo và nhắc nhở về các sự kiện, ưu đãi hoặc thay đổi liên quan đến lịch trình du lịch của mình, để có thể cập nhật và tổ chức trong suốt quá trình lập kế hoạch du lịch của mình. | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Hệ thống cần gửi thông báo cho người dùng về các sự kiện, ưu đãi hoặc thay đổi liên quan đến kế hoạch du lịch của họ qua email hoặc tin nhắn trong ứng dụng. AC2: Người dùng cần có thể quản lý cài đặt thông báo để điều chỉnh loại thông báo và tần suất nhận thông báo. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.2.12 | US40 | Là user tôi cần truy cập vào dịch vụ hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ với các câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc kế hoạch du lịch của mình, để có thể giải quyết mọi lo ngại hoặc câu hỏi một cách nhanh chóng và hiệu quả. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Hệ thống cần cung cấp một kênh hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận như email, điện thoại hoặc chat trực tuyến. AC2: Thời gian phản hồi từ dịch vụ hỗ trợ cần làm việc đáp ứng được người dùng. AC3: Người dùng cần nhận được sự giúp đỡ hoặc giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.2.13 | US41 | Là user tôi cần quản lý thông tin tài khoản của mình, thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin thanh toán và theo dõi lịch sử giao dịch của mình, để có thể đảm bảo an ninh thông tin cá nhân và theo dõi các giao dịch của mình trên nền tảng. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Hệ thống cần cung cấp trang quản lý tài khoản cho người dùng, cho phép họ thay đổi thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, và thông tin liên hệ. AC2: Người dùng cần có thể thay đổi mật khẩu hoặc cập nhật thông tin thanh toán trên trang quản lý tài khoản. AC3: Lịch sử giao dịch của người dùng cần được hiển thị để họ có thể theo dõi các hoạt động và thanh toán trên nền tảng. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.3.1 | US42 | Là Guesttôi muốn có thể tìm kiếm thông tin du lịch theo điểm đến, hoạt động hoặc ngàyđể tôi có thể lập kế hoạch cho chuyến đi của mình một cách hiệu quả. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Người dùng có thể tìm kiếm thông tin bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. AC2: Kết quả tìm kiếm phải hiển thị các điểm đến, hoạt động hoặc sự kiện du lịch phù hợp. AC3: Người dùng có thể lọc kết quả tìm kiếm bằng các tiêu chí như địa điểm, ngày, hoặc chủ đề. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.3.2 | US43 | Là Guest tôi muốn xem thông tin chi tiết về một điểm đến, bao gồm mô tả, hình ảnh và đánh giá để tôi có thể tìm hiểu thêm trước khi đưa ra quyết định. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Khi nhấp vào một kết quả tìm kiếm, người dùng phải được dẫn đến trang thông tin chi tiết của mục đó. AC2: Thông tin chi tiết bao gồm mô tả đầy đủ, hình ảnh đại diện, và đánh giá từ các người dùng trước đó. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.3.3 | US44 | Là Guest tôi muốn có thể đặt phòng cho chỗ ở hoặc các hoạt động mà không cần tạo tài khoản để tôi có thể nhanh chóng đặt chỗ. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Người dùng có thể chọn và đặt phòng hoặc đặt chỗ cho các hoạt động từ trang thông tin chi tiết của mỗi mục. AC2: Quá trình đặt phòng hoặc đặt chỗ phải hoàn tất mà không yêu cầu tạo tài khoản. AC3: Hệ thống phải cung cấp xác nhận đặt hàng và thông tin liên lạc để liên hệ nếu cần thiế | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.3.4 | US45 | Là Guest tôi muốn đọc tin tức du lịch, bài viết và hướng dẫn để cập nhật thông tin mới nhất về ngành du lịch. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1:Tin tức và bài viết phải được sắp xếp một cách có tổ chức và dễ tìm thấy trên trang web. AC2:Người dùng có thể lọc tin tức và bài viết theo chủ đề hoặc ngày xuất bản. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.3.5 | US46 | Là Guest tôi cần tìm thông tin liên hệ và các lựa chọn hỗ trợ dễ dàng trong trường hợp tôi có câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp trong quá trình duyệt web. | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Thông tin liên hệ như email, số điện thoại hoặc biểu mẫu liên hệ phải hiển thị rõ ràng trên trang web. AC2: Hỗ trợ phải được cung cấp qua các kênh như email, điện thoại hoặc chat trực tuyến. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.3.6 | US47 | Là Guest tôi muốn xem thông tin về các chương trình tích lũy hoặc ưu đãi đặc biệt mà không cần đăng nhập để tôi có thể tận dụng các lợi ích được cung cấp để truyền cảm hứng và kết nối với những người du lịch khác. | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Thông tin về các chương trình tích lũy và ưu đãi phải được hiển thị rõ ràng và dễ tìm thấy trên trang web. AC2: Chi tiết về các ưu đãi và cách tham gia chương trình tích lũy phải được cung cấp một cách rõ ràng. | 1
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường

## SPRINT 6 BACKLOG
SPRINT 6 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.3.6 | US48 | Là Guest tôi muốn chia sẻ nội dung du lịch thú vị và trải nghiệm của mình trên các nền tảng mạng xã hội | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Các nút chia sẻ phải hoạt động và dẫn đến các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram, và Pinterest. AC2: Người dùng phải có thể chia sẻ nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng. | 2
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.3.8 | US49 | Là Guest tôi muốn tìm kiếm và đọc đánh giá từ các du khách khác để giúp tôi đưa ra quyết định thông minh về điểm đến, chỗ ở và các hoạt động để truyền cảm hứng và kết nối với những người du lịch khác. | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Người dùng có thể tìm kiếm đánh giá bằng cách nhập từ khóa hoặc lựa chọn từ danh sách tìm kiếm. AC2: Đánh giá phải hiển thị đầy đủ và đánh giá phải có tính cân nhắc và chi tiết. | 5
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.4.1 | US50 | Là Staff, Tôi cần đăng nhập vào tài khoản của Staff để quản lý Website | Phân tích yêu cầu | Cường | "AC1: Người dùng có thể nhập email và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập thành công. AC2: Người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang/trang tổng quan thích hợp sau khi đăng nhập thành công. AC3: Tùy chọn đăng nhập mạng xã hội phải có chức năng và cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của họ." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.4.2 | US51 | Là Staff, tôi muốn có khả năng chỉnh sửa hoặc xóa nội dung để giữ cho nội dung đó luôn cập nhật và phù hợp với người dùng. | Phân tích yêu cầu | Vinh | "AC1: Nhân viên phải có khả năng tạo các bài viết du lịch mới có tiêu đề, nội dung và hình ảnh. AC2: Nhân viên có thể chỉnh sửa nội dung hiện có để cập nhật thông tin hoặc sửa lỗi. AC3: Nhân viên có thể xóa nội dung đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.4.3 | US52 | Là Staff, tôi muốn xem xét và kiểm duyệt nhận xét cũng như xếp hạng của người dùng để đảm bảo chúng tuân thủ các nguyên tắc của nền tảng và duy trì môi trường cộng đồng tích cực. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Người dùng có thể nhập email và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập thành công. AC2: Người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang/trang tổng quan thích hợp sau khi đăng nhập thành công. AC3: Tùy chọn đăng nhập mạng xã hội phải có chức năng và cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của họ. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.4.4 | US53 | Là Staff, tôi muốn tạo các sự kiện du lịch, chuyến tham quan và chiến dịch quảng cáo mới để thu hút người dùng và thúc đẩy mức độ tương tác với nền tảng. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Nhân viên phải có khả năng tạo các bài viết du lịch mới có tiêu đề, nội dung và hình ảnh. AC2: Nhân viên có thể chỉnh sửa nội dung hiện có để cập nhật thông tin hoặc sửa lỗi. AC3: Nhân viên có thể xóa nội dung đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.4.5 | US54 | Là Staff, tôi muốn xem các phân tích và báo cáo về mức độ tương tác của người dùng, lưu lượng truy cập và hiệu suất nội dung để đánh giá tính hiệu quả của chiến lược tiếp thị và nội dung của chúng tôi. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Nhân viên có thể xem danh sách nhận xét và xếp hạng của người dùng để kiểm duyệt. AC2: Nhân viên có thể phê duyệt hoặc từ chối nhận xét và xếp hạng. AC3: Nhân viên có thể trả lời nhận xét của người dùng trực tiếp từ giao diện kiểm duyệt." | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh

## SPRINT 7 BACKLOG
SPRINT 7 BACKLOG
ID | User Story ID | User Story | Tasks | Owner | Done criteria | Story Point | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
F.4.6 | US055 | Là Staff, tôi muốn tạo và gửi thông báo cho người dùng về các sự kiện, chương trình khuyến mãi hoặc cập nhật quan trọng để giúp cho người dùng luôn cập nhật và tương tác với nền tảng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Nhân viên có thể soạn và gửi thông báo cho tất cả người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể. AC2: Nhân viên có thể lên lịch gửi thông báo vào một ngày và giờ cụ thể. AC3: Nhân viên sẽ có thể theo dõi trạng thái gửi thông báo đã gửi. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.4.7 | US056 | Là Staff, tôi muốn duy trì nền tảng kiến thức hoặc phần câu hỏi thường gặp để cung cấp hỗ trợ tự phục vụ cho các câu hỏi thông thường của người dùng | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Nhân viên phải trả lời các câu hỏi của người dùng hoặc phiếu hỗ trợ trong vòng 24 giờ. AC2: Nhân viên phải cung cấp các giải pháp rõ ràng và hữu ích cho các vấn đề hoặc câu hỏi của người dùng. AC3: Nhân viên phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các tương tác và giải pháp của người dùng để tham khảo. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.4.8 | US057 | Là Staff, tôi muốn xem và quản lý tài khoản người dùng, bao gồm cập nhật thông tin hồ sơ, đặt lại mật khẩu và điều chỉnh quyền truy cập để vô hiệu hóa hoặc tạm ngưng tài khoản đối với những người dùng vi phạm chính sách nền tảng hoặc có hành vi lạm dụng | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Nhân viên sẽ có thể xem thông tin hồ sơ người dùng và cài đặt tài khoản. AC2: Nhân viên phải có thể cập nhật thông tin người dùng theo yêu cầu hoặc khi cần thiết. AC3: Nhân viên có thể vô hiệu hóa hoặc tạm dừng tài khoản người dùng nếu được yêu cầu. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.4.9 | US058 | Là Staff, tôi muốn xem xét và phê duyệt nội dung mới gửi từ người dùng hoặc cộng tác viên để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với nguyên tắc của nền tảng | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Nhân viên phải xem lại tất cả nội dung đã gửi trong vòng 48 giờ kể từ khi gửi. AC2: Nhân viên phải phê duyệt nội dung đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và từ chối nội dung vi phạm nguyên tắc nền tảng. AC3: Nhân viên nên cung cấp phản hồi cho những người đóng góp nội dung về những nội dung gửi bị từ chối. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh
F.4.10 | US059 | Là Staff, tôi muốn tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá và khách hàng thân thiết để khuyến khích sự tương tác của người dùng và thúc đẩy doanh số bán hàng. | Phân tích yêu cầu | Luân | AC1: Nhân viên phải có thể tạo các chương trình khuyến mãi mới với tiêu đề, mô tả và mã giảm giá. AC2: Nhân viên phải có khả năng giám sát việc sử dụng và hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trong việc thúc đẩy mức độ tương tác và doanh số bán hàng của người dùng. AC3: Nhân viên có thể điều chỉnh hoặc hủy kích hoạt các chương trình khuyến mãi nếu cần. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Cường
|  |  | Phát triển chức năng | Vinh
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Luân
F.4.11 | US060 | Là Staff, tôi muốn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khắc phục sự cố cho người dùng gặp sự cố với nền tảng để cung cấp hỗ trợ chi tiết cho người dùng gặp các vấn đề về kỹ thuật | Phân tích yêu cầu | Cường | AC1: Nhân viên phải xác nhận đã nhận được yêu cầu hỗ trợ của người dùng trong vòng 4 giờ. AC2: Nhân viên nên cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho người dùng về trạng thái phiếu hỗ trợ của họ. AC3: Nhân viên nên báo cáo các vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết cho nhóm thích hợp để điều tra thêm. | 3
|  |  | Thiết kế giao diện | Vinh
|  |  | Phát triển chức năng | Luân
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Cường
F.4.12 | US061 | Là Staff, tôi muốn theo dõi phản hồi và xếp hạng của người dùng để xác định xu hướng, mô hình và lĩnh vực cần cải thiện về nội dung, tính năng và trải nghiệm người dùng của nền tảng. | Phân tích yêu cầu | Vinh | AC1: Nhân viên nên thường xuyên xem xét phản hồi và xếp hạng của người dùng để xác định xu hướng và mô hình. AC2: Nhân viên nên ưu tiên phản hồi dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động đến trải nghiệm người dùng. AC3: Nhân viên nên sử dụng dữ liệu phản hồi để đưa ra quyết định và ưu tiên cải tiến nền tảng. | 8
|  |  | Thiết kế giao diện | Luân
|  |  | Phát triển chức năng | Cường
|  |  | Kiểm thử và sửa lỗi | Vinh