## Thông tin
Sinh viên thực hiện: | Trần Khánh Vinh : 2174802010148
Nguyễn Quốc Cường : 2174802010604
Huỳnh Hồng Luân : 2174802010588
Nhóm thực hiện: | Nhóm 5
Lớp: | 232_71ITSE41503_0402
Giảng viên hướng dẫn: | Mr. Nguyễn Kim Cường

## Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro
ID | RISK DESCRIPTION | IMPACT DESCRIPTION | IMPACT LEVEL | PROBABILITY LEVEL | PRIORITY LEVEL | MITIGATION NOTES | OWNER | KEY
| Give a brief summary of the risk. | What will happen if the risk is not mitigated or eliminated? | Rate 1 (LOW) to 5 (HIGH) | Rate 1 (LOW) to 5 (HIGH) | (IMPACT X PROBABILITY) Address the highest first. | What can be done to lower or eliminate the impact or probability? | Who's responsible? | LEVEL
R_01 | Thiếu nguồn lực | Không đủ nhân sự hoặc kinh nghiệm để hoàn thành dự án | 5 | 5 | 25 | Tăng cường đội ngũ hoặc tìm kiếm nhà thầu bên ngoài | Vinh | 1
R_02 | Yêu cầu thay đổi không kiểm soát | Yêu cầu từ phía khách hàng thay đổi liên tục | 3 | 3 | 9 | Thiết lập quy trình quản lý yêu cầu chặt chẽ | Vinh | 2
R_03 | Rủi ro về bảo mật thông tin | Dữ liệu cá nhân của người dùng không được bảo vệ đúng cách | 5 | 5 | 25 | Đầu tư vào biện pháp bảo mật mạnh mẽ | Vinh | 3
R_04 | Khả năng mở rộng và bảo trì | Kiến trúc không linh hoạt dễ mở rộng và bảo trì | 3 | 5 | 15 | Thiết kế kiến trúc linh hoạt và sử dụng các công nghệ mở rộng | Vinh | 4
R_05 | Rủi ro về hiệu suất | Trang web không được tối ưu hóa hiệu suất | 3 | 3 | 9 | Thực hiện kiểm tra hiệu suất định kỳ và tối ưu hóa mã nguồn | Vinh | 5
R_06 | Mất kết nối Internet | Mất kết nối Internet có thể làm trang web không hoạt động | 1 | 5 | 5 | Sử dụng máy chủ dự phòng hoặc CDN để đảm bảo khả năng truy cập | Vinh
R_07 | Rủi ro liên quan đến lịch trình | Lịch trình không được duy trì, gây trễ hạn trong dự án | 3 | 5 | 15 | Thiết lập lịch trình cụ thể và theo dõi tiến độ định kỳ | Vinh
R_08 | Rủi ro về ngân sách | Sử dụng quá mức ngân sách dự kiến cho dự án | 3 | 5 | 15 | Thực hiện kiểm soát ngân sách đều đặn và xác định rõ chi phí | Vinh
R_09 | Rủi ro liên quan đến yêu cầu | Yêu cầu từ khách hàng không được xác định rõ ràng | 3 | 3 | 9 | Thực hiện phản biện cẩn thận với khách hàng để xác định yêu cầu | Vinh
R_10 | Rủi ro về công nghệ | Công nghệ sử dụng không phù hợp hoặc gặp vấn đề | 3 | 5 | 15 | Tiến hành nghiên cứu kỹ thuật trước khi chọn công nghệ | Vinh
R_11 | Rủi ro về nguồn lực | Sự thiếu hụt về nguồn lực như máy chủ, phần mềm, v.v. | 3 | 3 | 9 | Đảm bảo dự án có đủ tài nguyên cần thiết từ đầu | Vinh
R_12 | Rủi ro liên quan đến nhà cung cấp | Nhà cung cấp không đáp ứng đúng các cam kết hoặc tiến độ | 2 | 5 | 10 | Lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy và thiết lập hợp đồng chi tiết | Luân
R_13 | Rủi ro liên quan đến khách hàng | Khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ | 2 | 5 | 10 | Thực hiện giao tiếp hiệu quả và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng | Luân
R_14 | Rủi ro liên quan đến dự án liên quan | Dự án liên quan có thể ảnh hưởng đến dự án hiện tại | 5 | 3 | 15 | Theo dõi tiến trình của các dự án liên quan và đề xuất biện pháp phòng tránh nếu cần | Luân
R_15 | Rủi ro liên quan đến khách hàng | Khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ | 3 | 3 | 9 | Thực hiện giao tiếp hiệu quả và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng | Luân
R_16 | Rủi ro về chuyển dữ liệu | Quá trình di chuyển dữ liệu hoặc hệ thống không được thực hiện một cách suôn sẻ | 3 | 3 | 9 | Theo dõi tiến trình của các dự án liên quan và đề xuất biện pháp phòng tránh nếu cần | Luân
R_17 | Tấn công DDoS | Trang web có thể bị tấn công từ xa, dẫn đến quá tải hệ thống hoặc takedown trang web. | 5 | 3 | 15 | Sử dụng dịch vụ chống tấn công DDoS từ các nhà cung cấp uy tín. | Luân
R_18 | Rủi ro từ bên thứ ba | Các dịch vụ hoặc phần mềm từ bên thứ ba mà trang web sử dụng có thể mang theo các lỗ hổng bảo mật, dẫn đến rủi ro cho hệ thống | 5 | 3 | 15 | Thiết lập các hợp đồng và điều khoản dịch vụ cụ thể để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. | Luân
R_19 | Tấn công SQL Injection | Kẻ tấn công có thể thực hiện các cuộc tấn công SQL Injection để truy cập hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu của trang web. | 5 | 2 | 10 | Sử dụng câu lệnh Prepared Statements hoặc Parameterized Queries để tránh các cuộc tấn công này. | Luân
R_20 | Tấn công Cross-Site Scripting (XSS) | Kẻ tấn công có thể chèn mã JavaScript độc hại vào trang web, dẫn đến việc chiếm quyền kiểm soát trang web hoặc lừa đảo người dùng. | 5 | 2 | 10 | Sử dụng HTTP header cụ thể như Content Security Policy (CSP) để giới hạn việc thực thi mã JavaScript từ các nguồn không tin cậy. | Luân
R_21 | Rủi ro về quy trình quản lý dữ liệu | Quy trình xử lý dữ liệu không được kiểm soát một cách cẩn thận, có thể gây ra lỗi hoặc rủi ro bảo mật. | 2 | 3 | 6 | Sử dụng các công nghệ mã hóa và phương tiện bảo mật để bảo vệ dữ liệu quan trọng. | Luân
R_22 | Sự cố hạ tầng | Sự cố về điện, mạng hoặc cơ sở hạ tầng có thể gây ra gián đoạn dịch vụ và mất mát dữ liệu. | 2 | 2 | 4 | Thực hiện kiểm tra và bảo trì định kỳ cho hạ tầng để phát hiện và khắc phục sự cố trước khi chúng gây ra ảnh hưởng lớn. | Luân
R_23 | Lừa đảo quảng cáo | Trang web có thể bị sử dụng để phát tán quảng cáo lừa đảo, làm mất lòng tin của người dùng và gây tổn thất về uy tín. | 2 | 1 | 2 | Sử dụng các dịch vụ quảng cáo uy tín và kiểm tra các quảng cáo trước khi xuất bản để ngăn chặn lừa đảo quảng cáo. | Cường
R_24 | Sai sót của admin | Lỗi do con người, chẳng hạn như cấp quyền truy cập không cẩn thận hoặc sơ suất trong quản lý hệ thống, có thể gây ra rủi ro bảo mật. | 3 | 1 | 3 | Thiết lập các quy định và kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và an toàn của các thay đổi được thực hiện bởi admin. | Cường
R_25 | Tấn công từ bên trong | Nhân viên hoặc các bên liên quan có thể tấn công hoặc lợi dụng thông tin nội bộ để gây hại cho hệ thống hoặc dữ liệu. | 4 | 2 | 8 | Thiết lập các biện pháp kiểm soát truy cập và giám sát nghiêm ngặt để theo dõi hoạt động của nhân viên và phát hiện các hành vi không đúng đắn. | Cường
R_26 | Rủi ro từ thiên tai và tự nhiên | Sự kiện thiên tai như động đất, lụt lớn hoặc cản trở từ môi trường tự nhiên có thể gây ra mất mát dữ liệu và hỏng hóc hệ thống. | 3 | 1 | 3 | Đảm bảo rằng hạ tầng và dữ liệu quan trọng được sao lưu định kỳ và được lưu trữ tại các vị trí khác nhau để giảm thiểu tổn thất khi xảy ra sự cố. | Cường
R_27 | Phản ứng của cộng đồng mạng | Cộng đồng mạng có thể phản đối hoặc tấn công trang web do lý do nào đó, gây ra sự cố và tổn thất về uy tín. | 1 | 5 | 5 | Thiết lập một chiến lược giao tiếp hiệu quả để đối phó với phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. | Cường
R_28 | Xu hướng tấn công mới | Các kỹ thuật và xu hướng tấn công mới liên tục phát triển, do đó, trang web phải liên tục cập nhật và nâng cấp hệ thống bảo mật để đối phó với chúng. | 2 | 2 | 4 | Theo dõi và nghiên cứu các xu hướng tấn công mới định kỳ để có thể cập nhật và điều chỉnh biện pháp bảo mật một cách phù hợp. | Cường
R_29 | Rủi ro từ các ứng dụng phụ trợ | Các ứng dụng phụ trợ, như plugin, extension hoặc phần mềm bổ sung có thể chứa mã độc hại hoặc lỗ hổng bảo mật, từ đó tạo ra lỗ hổng cho trang web. | 4 | 1 | 4 | Đảm bảo rằng các ứng dụng phụ trợ được cập nhật thường xuyên và không chứa mã độc hại. | Cường
R_30 | Rủi ro pháp luật | Việc không tuân thủ các quy định pháp luật về bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc quy định về trách nhiệm người điều hành trang web có thể gây ra các vấn đề pháp lý và phạt tiền đáng kể. | 5 | 3 | 15 | Thường xuyên đánh giá và cập nhật chính sách và thực tiễn hoạt động để đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành. | Cường
R_31 | Rủi ro từ việc sử dụng dịch vụ đám mây không an toàn | Nếu trang web sử dụng dịch vụ đám mây mà không đảm bảo tính an toàn, dữ liệu có thể bị đánh cắp hoặc mất. | 5 | 2 | 10 | Chọn lựa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây uy tín và có tiếng để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. | Cường
R_32 | Rủi ro thay đổi yêu cầu | Khách hàng muốn thay đổi 1 số chi tiết trong dự án và có thể ảnh hưởng đến chi phí, làm chậm trễ kế hoạch,.... | 5 | 4 | 20 | Thực hiện quản lý yêu cầu chặt chẽ để đảm bảo rằng mọi thay đổi đều được đánh giá kỹ lưỡng và ảnh hưởng của chúng được đối phó một cách hợp lý. | Cường
R_33 | Rủi ro về thời gian | Dự án có thể không hoàn thành đúng hạn do các trở ngại trong quá trình thực hiện như thiếu nguồn lực, sự cố kỹ thuật hoặc trục trặc trong quản lý dự án. | 4 | 3 | 12 | Xác định và quản lý các rủi ro về thời gian bằng cách sử dụng kỹ thuật lập lịch, theo dõi tiến độ và triển khai các biện pháp dự phòng để giảm thiểu các trễ hạn. | Cường
R_34 | Rủi ro về chất lượng | Sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng có thể không đạt được chất lượng mong đợi do lỗi phát sinh trong quá trình phát triển hoặc do thiếu sót trong quy trình kiểm soát chất lượng. | 4 | 4 | 16 | Thực hiện kiểm soát chất lượng liên tục trong quá trình phát triển để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đề ra. | Cường
R_35 | Khả năng quản lý dự án | Có thể xảy ra rủi ro nếu quản lý dự án không hiệu quả | 3 | 3 | 9 | Sử dụng các phương pháp quản lý dự án hiệu quả như quản lý rủi ro, quản lý phạm vi và quản lý xung đột để giảm thiểu các rủi ro và xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng. | Cường
R_36 | Rủi ro về khả năng đổi mới và cạnh tranh | Khả năng đổi mới của dự án có thể bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ hoặc thiếu sự hỗ trợ và cam kết từ phía lãnh đạo tổ chức. | 4 | 2 | 8 | Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức bằng cách tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và khuyến khích sự đóng góp ý kiến từ tất cả các nhân viên | Cường

## Scale
RISK REGISTER SCALE
P R O B A B I L I T Y | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I M P A C T