## Cover Page
ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
Sinh viên thực hiện: | Trần Khánh Vinh : 2174802010148
Nguyễn Quốc Cường : 2174802010604
Huỳnh Hồng Luân : 2174802010588
Nhóm thực hiện: | Nhóm 5
Lớp: | 232_71ITSE41503_0402
Giảng viên hướng dẫn: | Mr. Nguyễn Kim Cường

## Sprint Review List
SPRINT REVIEW LIST
Minh chứng cho các cuộc họp
ID | Work Item Type | Title 1 | Description | Acceptance Criteria | State | Assigned To | Status | Note
162 | Product Backlog Item | Xác định các bên liên quan | Là một Project Team, tôi muốn xác định các bên liên quan và tiêu chí chấp nhận cho việc triển khai tính năng mới trong phần mềm quản lý dự án của chúng tôi. | AC1: Chủ sở hữu sản phẩm phải cung cấp tài liệu chi tiết định nghĩa yêu cầu tính năng, bao gồm chức năng, các yêu cầu giao diện người dùng và bất kỳ phụ thuộc nào. AC2: Tất cả các bên liên quan phải đồng ý và chấp thuận về các tính năng được phát triển. AC3: Đảm bảo tính năng được ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh và nhu cầu của người sử dụng cuối. AC4: Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng và cung cấp cơ chế phản hồi cho người dùng trong suốt quá trình triển khai để đảm bảo tính năng hoạt động đúng như mong đợi và liên tục được cải thiện dựa trên đánh giá của người dùng | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Accepted | không đáp ứng đủ nhu cầu của Acceptant Criteria
187 | Task | Tạo một bảng danh sách các bên liên quan | có thể bao gồm nhà đầu tư, quản lý dự án, các bộ phận quản lý, các nhóm liên quan, và các cá nhân có ảnh hưởng đến dự án. |  | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Accepted
188 | Task | Xác định vai trò và mức độ tương tác của mỗi bên liên quan trong dự án. |  |  | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Accepted
189 | Task | Cập nhật danh sách bên liên quan trong File Word |  |  | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Accepted
190 | Task | Xác định phương thức giao tiếp với mỗi bên liên quan. |  |  | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Accepted
163 | Product Backlog Item | Xác định mục tiêu của dự án | Với tư cách là Project Team, tôi muốn xác định mục tiêu của dự án để đảm bảo sự hiểu biết và hướng dẫn cho toàn bộ đội ngũ. | AC1: Mục tiêu dự án được định rõ và ghi chép. AC2: Tất cả thành viên trong Project Team đều hiểu rõ về mục tiêu và đồng thuận với nó. AC3: Mục tiêu phải thỏa mãn các tiêu chí SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). AC4: Mục tiêu được phản ánh trong tài liệu dự án và được cập nhật khi cần thiết. | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
191 | Task | Xác định mục tiêu cụ thể | Bao gồm: Business Opportunity/Problem Statement (Cơ Hội Kinh Doanh/Tuyên Bố Vấn Đề): Critical Success Criteria (Tiêu Chí Thành Công Quan Trọng): |  | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
164 | Product Backlog Item | Xác định phạm vi của dự án | Là Project Team, tôi muốn xác định phạm vi dự án để biêt điểm dừng của dự án. | AC1: Mô tả phạm vi đã được duyệt và chia sẻ với toàn bộ dự án nhóm. AC2: Các chức năng và yêu cầu kỹ thuật đã được cụ thể hóa và bổ sung vào tồn đọng của dự án. AC3: Một kế hoạch phát triển chi tiết đã được thiết lập dựa trên phạm vi được xác định. | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Accepted
192 | Task | Xác định rõ ràng các nhiệm vụ, sản phẩm, và dịch vụ sẽ được cung cấp trong dự án. | Mục đích của nhiệm vụ này là xác định rõ ràng các nhiệm vụ, sản phẩm và dịch vụ sẽ được cung cấp trong dự án. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về mục tiêu, yêu cầu, ràng buộc và kỳ vọng của các bên liên quan. Phạm vi dự án cần được ghi lại chi tiết để đảm bảo sự thống nhất giữa các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. |  | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Accepted
200 | Task | Viết file word chi tiết về chủ đề này | Làm rõ các pham vi sẽ có trong dự án, đồng thời trình bày thêm vai trò và trách nhiệm |  | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Accepted
165 | Product Backlog Item | Xác định đề mục bàn giao | Với tư cách là Project Team, tôi muốn xác định các đề mục bàn giao trong Project Charter để đảm bảo sự hiểu biết và thống nhất về phạm vi và nội dung của dự án. | AC1: Danh sách các đề mục bàn giao được liệt kê rõ ràng và chi tiết. AC2: Tất cả thành viên trong Project Team đều hiểu về các đề mục bàn giao và đồng thuận với nó. AC3: Các đề mục bàn giao phải được phản ánh trong Project Charter và được cập nhật khi cần thiết | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
193 | Task | Xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được bàn giao cho khách hàng hoặc bên nội bộ. |  |  | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
166 | Product Backlog Item | Xác định các cột mốc chính | Với tư cách là Project Team, tôi muốn xác định các cột mốc chính trong Project Charter để đảm bảo sự hiểu biết và thống nhất về phạm vi và nội dung của dự án. | AC1: Danh sách các cột mốc chính được liệt kê rõ ràng và chi tiết. AC2: Tất cả thành viên trong Project Team đều hiểu về các cột mốc chính và đồng thuận với nó. AC3: Các cột mốc chính phải được phản ánh trong Project Charter và được cập nhật khi cần thiết. | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
194 | Task | Xác định các cột mốc quan trọng trong dự án. |  |  | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
195 | Task | Phân công trách nhiệm và thời hạn cho mỗi cột mốc. |  |  | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
167 | Product Backlog Item | Xác định các rủi ro của dự án | Là Project Team, tôi muốn xác định các rủi ro của dự án để biết trước mà đề xuất giải pháp cho cả team | AC1: Xác định đầy đủ các rủi ro trước mắt của dự án. AC2: Nội dung dễ hiểu và bao quát toàn thể trang web | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Accepted
196 | Task | Phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong dự án. | Mục tiêu của nhiệm vụ này là xác định những rủi ro tiềm ẩn và những điều không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Rủi ro có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như thách thức kỹ thuật, hạn chế về nguồn lực, sự phụ thuộc bên ngoài hoặc thay đổi về yêu cầu. Phân tích rủi ro liên quan đến việc đánh giá khả năng và tác động của từng rủi ro được xác định đối với các mục tiêu của dự án. |  | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Rejected | Thiếu thông tin
197 | Task | Xác định các biện pháp dự phòng và xử lý rủi ro. | Nhiệm vụ này liên quan đến việc phát triển các chiến lược nhằm giảm thiểu và quản lý các rủi ro đã xác định nhằm giảm thiểu tác động của chúng đối với dự án. Giảm thiểu rủi ro tập trung vào việc chủ động giải quyết các rủi ro nhằm giảm khả năng xảy ra hoặc tác động của chúng, trong khi lập kế hoạch dự phòng bao gồm việc chuẩn bị các chiến lược ứng phó để giải quyết rủi ro nếu chúng xảy ra. |  | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Rejected | Thiếu thông tin
168 | Product Backlog Item | Xác định ràng buộc của dự án | Là 1 thành viên của Project Team, tôi muốn có các ràng buộc dự án được xác định rõ ràng và chi tiết để đảm bảo rằng các hoạt động của dự án được thực hiện đúng hướng và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. | AC1: Ràng buộc của dự án được ghi lại một cách rõ ràng và chi tiết trong tài liệu yêu cầu dự án hoặc tài liệu phân tích. AC2: Mỗi ràng buộc cần phải được phân loại và ưu tiên theo mức độ quan trọng và ảnh hưởng đến dự án. AC3: Cần thiết lập một kế hoạch quản lý ràng buộc để theo dõi và kiểm soát các ràng buộc trong suốt quá trình thực hiện dự án. AC4: Ràng buộc của dự án cần được duyệt và chấp nhận từ bên quản lý dự án hoặc người sử dụng cuối cùng trước khi tiến hành các | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Rejected | Bị thiếu
198 | Task | Xác định các ràng buộc ngoại vi hoặc nội vi có thể ảnh hưởng đến phạm vi, thời gian hoặc ngân sách của dự án. |  |  | Done | 2174802010604 - Nguyễn Quốc Cường | Rejected
182 | Product Backlog Item | Cập nhật tiến độ thực hiện theo đồ án nhóm | Là thành viên của Project Team, tôi muốn cập nhật tiến độ của đồ án nhóm trong tuần đầu tiên thực hiện | Hoàn thành các Product Backlog đã được liệt kê ở trên. | Done | 2174802010148 - Trần Khánh Vinh | Accepted
199 | Product Backlog Item | Xác định các giả định và hạn chế | Xác định các giả định trong bối cảnh thị trường và người dùng hiện nay và các hạn chế mà dự án gần như xảy ra của dự án | AC1: Các giả định hợp lý AC2: Nêu ra đầy đủ các hạn chế có thể xảy ra trong dự án | Done | 2174802010588 - Huỳnh Hồng Luân | Rejected | Nội dung chưa đầy đủ

## Sprint Retrospective
SPRINT RETROSPECTIVE
| WHAT WENT WELL? | WHAT WHEN POORLY?
| Đầy đủ file cần thiết. Có tinh thần làm việc. | Nội dung còn sơ sài
| WHAT NEW IDEA DO WE HAVE? | WHAT ACTIONS WILL WE TAKE?
| Mỗi người nên lập kế hoạch phù hợp. Lập cuộc họp thường xuyên.Nội dung trình bày trong mỗi cuộc họp | Lập kế hoạch cho các sprint và cuộc họp phù hợp. Thay đổi cách thức họp.