## Cover Page
ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
Sinh viên thực hiện: | Trần Khánh Vinh : 2174802010148
Nguyễn Quốc Cường : 2174802010604
Huỳnh Hồng Luân : 2174802010588
Nhóm thực hiện: | Nhóm 5
Lớp: | 232_71ITSE41503_0402
Giảng viên hướng dẫn: | Mr. Nguyễn Kim Cường

## Sprint Review List
| US Title | US Description | Acceptance Criteria | Status | Note
223 | Phân công công việc cho các thành viên |  |  | Accepted |  | Accepted
224 | Ước lượng ngày bắt đầu và kết thúc của công việc |  |  | Accepted |  | Rejected
225 | Tạo File phân công |  |  | Accepted
226 | Chia sẽ file lên trang lưu trữ chung |  |  | Accepted
169 | Nhận diện rủi ro và mô tả | Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn có tính năng nhận diện và mô tả rủi ro để có thể quản lý hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn trong suốt vòng đời của dự án. | AC1: Mô tả này nên bao gồm mô tả về rủi ro, tác động của nó lên sản phẩm hoặc dự án, và hậu quả có thể xảy ra nếu rủi ro không được quản lý. AC2: Xác định người chịu trách nhiệm: cần phải xác định rõ người chịu trách nhiệm cho việc nhận diện và quản lý rủi ro. Điều này giúp đảm bảo rằng có người chịu trách nhiệm cụ thể cho mỗi khía cạnh của quá trình này.Thiết lập biện pháp quản lý rủi ro: Task cần phải xác định các biện pháp cụ thể để quản lý hoặc giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc phân tích, đánh giá, và phát triển các kế hoạch hành động để xử lý rủi ro. AC3: Task cần phải xác định và liệt kê các yếu tố quan trọng của rủi ro, bao gồm cả những gì có thể gây ra rủi ro và cách mà nó có thể ảnh hưởng đến dự án hoặc sản phẩm. AC4: Cập nhật và theo dõi định kỳ: Task cần phải xác định các bước cụ thể để cập nhật và theo dõi rủi ro theo thời gian. Việc này đảm bảo rằng các rủi ro được theo dõi và quản lý một cách hiệu quả trong suốt quá trình dự án. | Accepted | Nên tạo 1 file lịch sử chỉnh sửa để dễ check hơn
213 | Lập file kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | Accepted
202 | Thu thập thông tin |  |  | Accepted
211 | Phân tích rủi ro |  |  | Accepted
219 | Cập nhật file lên trang lưu trữ chung của nhóm |  |  | Accepted
170 | Xác định tần suất & mức độ ảnh hưởng | Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn đề xuất một giải pháp để giải quyết một vấn đề hoặc yêu cầu cụ thể. Vì vậy, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tiến lên phía trước với dự án. | AC1: Tần suất của các yếu tố hoặc rủi ro cần phải được xác định dựa trên xác suất xuất hiện hoặc thường xuyên gặp của chúng trong dự án. AC2: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hoặc rủi ro cần phải được đánh giá dựa trên tác động của chúng đối với mục tiêu và thành công của dự án. AC3: Các yếu tố hoặc rủi ro cần được phân loại dựa trên cả tần suất và mức độ ảnh hưởng để xác định mức độ ưu tiên. AC4: Các phân loại về tần suất và mức độ ảnh hưởng cần phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu để các bên liên quan có thể hiểu và sử dụng. | Rejected | Cập nhật mô tả từng level của tần suất và mức độ ảnh hưởng
204 | Xác định các tiêu chí và mức độ để phân loại tần suất và mức độ ảnh hưởng. |  |  | Accepted
217 | Phân tích thông tin và dữ liệu để đưa ra đánh giá về tần suất và mức độ ảnh hưởng. |  |  | Accepted
218 | Áp dụng tiêu chí để phân loại các yếu tố hoặc rủi ro vào các nhóm tần suất và mức độ ảnh hưởng tương ứng. |  |  | Accepted
220 | Cập nhật nội dung lên trang lưu trữ chung của nhóm |  |  | Accepted
172 | Đề xuất giải pháp | Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn đề xuất một giải pháp để giải quyết một vấn đề hoặc yêu cầu cụ thể, Vì vậy, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tiến lên phía trước với dự án. | AC1:Đề xuất giải pháp phải giải quyết được vấn đề cụ thể hoặc đáp ứng được yêu cầu đặt ra. AC2:Giải pháp được đề xuất phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu. AC3:Giải pháp phải được đề xuất dựa trên thông tin và dữ liệu có sẵn, cùng với sự hiểu biết về môi trường và yêu cầu của dự án. AC4:Giải pháp phải có tính khả thi và thực hiện được với tài nguyên hiện có của nhóm và dự án. | Accepted | Cần nhiều biện pháp hơn cho 1 task (nếu có chỉnh sửa)
214 | Xác định cụ thể vấn đề cần giải quyết hoặc yêu cầu cần thực hiện. |  |  | Accepted
216 | Chuyển giao cho người có khả năng xử lý rủi ro |  |  | Accepted
221 | Cập nhật nội dung lên trang lưu trữ chung của nhóm |  |  | Accepted
203 | Cập nhật các phần còn thiếu ở Pre-Sprint 1 |  |  | Accepted
227 | Cập nhật Ràng buộc dự án |  |  | Accepted
228 | Cập nhật Stakeholders |  |  | Accepted
229 | Cập nhật Project Cost |  |  | Accepted
222 | Cập nhật nội dung lên trang lưu trữ chung của nhóm |  |  | Accepted
205 | Viết file về các cuộc họp cần có trong dự án | Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn có một tệp báo cáo toàn diện ghi lại tất cả các cuộc họp được tiến hành, để tôi có thể tham khảo lại các cuộc thảo luận, quyết định và các mục hành động được đề cập trong các cuộc họp đó. | AC1: File được tạo ra phải chứa thông tin đầy đủ và chi tiết về tất cả các cuộc họp đã diễn ra. AC2: Thông tin trong file bao gồm: thời gian cuộc họp, danh sách những người tham dự, các chủ đề được thảo luận, quyết định được đưa ra, và các công việc cần thực hiện sau mỗi cuộc họp. AC3: File được lưu trữ và truy cập dễ dàng cho tất cả các thành viên trong nhóm. AC4: Các mục trong file được tổ chức một cách cấu trúc và dễ hiểu, giúp người đọc nhanh chóng hiểu được nội dung của các cuộc họp. | Accepted
206 | Tạo một mẫu cho file báo cáo. |  |  | Accepted
207 | Tìm hiểu nội dung về scrum |  |  | Accepted
208 | Viết chi tiết nội dung các cuộc họp vào file. |  |  | Accepted
209 | Thiết kế file có định dạng hợp lý và dễ đọc. |  |  | Accepted
210 | Chia sẻ file báo cáo với tất cả các thành viên trong nhóm |  |  | Accepted

## Sprint Retrospective
SPRINT RETROSPECTIVE
| WHAT WENT WELL? | WHAT WHEN POORLY?
| Đầy đủ file cần thiết. Có tinh thần làm việc. | Nội dung còn thiếu 1 vài phần
| WHAT NEW IDEA DO WE HAVE? | WHAT ACTIONS WILL WE TAKE?
| Mỗi người nên lập kế hoạch phù hợp. Lập cuộc họp thường xuyên.Nội dung trình bày trong mỗi cuộc họp | Lập kế hoạch cho các sprint và cuộc họp phù hợp. Thay đổi cách thức họp.