## Cover Page
ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
Sinh viên thực hiện: | Trần Khánh Vinh : 2174802010148
Nguyễn Quốc Cường : 2174802010604
Huỳnh Hồng Luân : 2174802010588
Nhóm thực hiện: | Nhóm 5
Lớp: | 232_71ITSE41503_0402
Giảng viên hướng dẫn: | Mr. Nguyễn Kim Cường

## Sprint Review List
| US Title | US Description | Acceptance Criteria | Status | Note
230 | Cập nhật thêm các công việc trong file phân công | Cập nhật thêm các công việc trong file phân công đã được tạo sẵn trên trang lưu trữ chung (Drive) | AC1: Các công việc được phân thể hiện rõ nội dung, dễ hểu AC2: Phân thời gian hợp lý AC3: Cập nhật file theo mỗi cuộc họp bao gồm các mục Actual time, Status | Accepted |  | Accepted
235 | Ước lượng ngày bắt đầu và kết thúc của công việc | Ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi công việc |  | Accepted |  | Rejected
238 | Cập nhật thời gian thực tế của công việc | Cập nhật thời gian thực tế của các công việc đã hoàn thành sau mỗi cuộc họp |  | Accepted
173 | Tạo file excel Function List gồm các chức năng theo nhóm người dùng | Là một Project Teams, tôi muốn tạo Function List gồm các chức năng theo nhóm người dùng để có một danh sách các chức năng theo từng nhóm người dùng. | AC1: File excel phải bao gồm các mục sau: Function ID, Function, Priority, Description AC2: File phải có đầy đủ các nhóm người dùng Admin, Guest, User, Staff. AC3: Nội dung của các chức năng phải rõ ràng, dễ hiểu | Accepted
231 | Thêm các function của Admin vào Function List | Mô tả đầy đủ các chức năng của Admin vào file. |  | Accepted
232 | Thêm function của Users vào Function List | Mô tả đầy đủ các chức năng của Users vào file. |  | Accepted
233 | Thêm các chức năng của Staff vào Function List | Mô tả đầy đủ các chức năng của Staffvào file. |  | Accepted
234 | Thêm các chức năng của Guest vào Function List | Mô tả đầy đủ các chức năng của Guest vào file. |  | Accepted
174 | Viết file excel Product Backlog cho từng nhóm người dùng | Với vai trò Project Team, tôi muốn tạo ra file excel Product Backlog để thêm các user story chức năng của từng nhóm người dùng. | AC1: Hoàn thành các mục sau: Feature, User Story ID, User Story title, Type of user, So that, Priority, Acceptance Criteria, Story Point, Sprint AC2: Các trang của từng nhóm người dùng được phân chia rõ ràng. AC3: Nội dung của User story đầy đủ cấu trúc. AC4: Story point được ước lượng phù hợp với user story. AC5: Kí hiệu User Story ID là US_XX AC6: Đảm bảo có sự đồng thuận về ngưỡng giới hạn cho mỗi Story Point. AC7: Mỗi User Story cần được mô tả cụ thể với các yêu cầu cần thiết và kịch bản sử dụng. | Accepted | Thiếu mục sprint
236 | Viết sheet mô tả user story của Admin | User story của Admin đầy đủ các nội dung đã đề ra trong Product Backlog |  | Accepted
241 | Ước lượng Story Point cho từng nhóm người dùng | Đảm bảo có sự đồng thuận về ngưỡng giới hạn cho mỗi Story Point. |  | Accepted
245 | Viết sheet mô tả user story của Guest | User story của Guest đầy đủ các nội dung đã đề ra trong Product Backlog |  | Accepted
246 | Viết sheet mô tả user story của Users | User story của Users đầy đủ các nội dung đã đề ra trong Product Backlog |  | Accepted
247 | Viết sheet mô tả user story của Staff | User story của Staff đầy đủ các nội dung đã đề ra trong Product Backlog |  | Accepted
| Cập nhật file mô tả cuộc họp cho pre-sprint 3 | Là một thành viên trong nhóm, tôi muốn có một tệp báo cáo toàn diện ghi lại tất cả các cuộc họp được tiến hành, để tôi có thể tham khảo lại các cuộc thảo luận, quyết định và các mục hành động được đề cập trong các cuộc họp đó. | AC1: File được tạo ra phải chứa thông tin đầy đủ và chi tiết về tất cả các cuộc họp đã diễn ra. AC2: Thông tin trong file bao gồm: thời gian cuộc họp, danh sách những người tham dự, các chủ đề được thảo luận, quyết định được đưa ra, và các công việc cần thực hiện sau mỗi cuộc họp. AC3: File được lưu trữ và truy cập dễ dàng cho tất cả các thành viên trong nhóm. AC4: Các mục trong file được tổ chức một cách cấu trúc và dễ hiểu, giúp người đọc nhanh chóng hiểu được nội dung của các cuộc họp. | Accepted
253 | Viết chi tiết các cuộc họp vào file | Các cuộc họp đã diễn ra trong quá trình thực hiện phải được ghi đầy đủ |  | Accepted
254 | Chia sẻ file lên trang lưu trữ chung | File đuọc chia sẻ lên Drive thành công |  | Accepted

## Sprint Retrospective
SPRINT RETROSPECTIVE
| WHAT WENT WELL? | WHAT WHEN POORLY?
| Very fast, Good | thiếu vote Planning Poker
| WHAT NEW IDEA DO WE HAVE? | WHAT ACTIONS WILL WE TAKE?
| Họp lâu hơn, kiếm template sprint backlog đẹp hơn, thêm lịch sử sửa đổi của các file | Lên kế hoạch cho sprint 4